## Лист1
План ремонта жилфонда на 2018 год по ООО "ЖЭУ"
№ п/п | Адрес многоквартирных домов | номер дома | наименование работ | объем работ | срок исполнения
1 | Ул. 2 -микрорайон | 3 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | ремонт оконных блоков (замена на окна ПВХ) в подъездах №1,2,3,4,5,6 (шт) | 24 | 1-2 кв
Ремонт ВДО системы отопления по стояку кв.83,
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв 42,81,50, п/м | 30 | 3-4 кв.
|  |  | Ремонт ВДО системы системы канализации в подвале №5, в кв. №97 |  | 1 кв.
|  |  | Очистка подвала № 6,7 | 2 | 2кв
|  |  | Ремонт ВДО системы системы электроснабжения |  | 2кв.
2 | Ул. Артиллерийская | 42/2 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения, (сист) | 1 | 2-3кв
3 | Ул. Калинина | 16 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт входной внутренней двери в подъезде №2,шт | 1 | 2 кв
|  |  | ремонт кровли над кв.10, кв.м. | 10 | 2-3 кв.
4 | Ул. Калинина | 18 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт вентиляционной шахты по кв.10 | 1 | 2кв.
5 | Ул. Корсаковская | 44 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт оконных блоков (Замена на окна ПВХ в 4-подъездах). шт | 16 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт подъездов, подъ | 4 | 4кв
6 | Ул. Краснофлотская | 6 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт кровли над кв.38 |  | 2кв
|  |  | Ремонт подъездов, подъ | 4 | 4кв
7 | Ул. Краснофлотская | 8 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | ремонт межблочных швов кв. 19,24,27. п/м | 30 | 2-3 кв.
8 | Ул. Краснофлотская | 10 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
9 | Ул. Краснофлотская | 18 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт подъездов, подъ | 2 | 1кв
|  |  | очистка подвалов | 2 | 3 кв
10 | Ул. Краснофлотская | 19/1 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | проект на кап ремонт ВДО теплоснабжения.,шт | 1 | 2кв
|  |  | проект на кап ремонт ВДО водоотведения, шт | 1 | 2кв
|  |  | ремонт кровли, кв. м. |  | 3кв
11 | Ул. Краснофлотская | 21/1 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
ремонт вдо водоснабжения по кв 2,
12 | Ул. Краснофлотская | 23 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
ремонт вдо канализации
ремонт вдо водоснабжения по кв 2,26,29,32,35
13 | Ул. Краснофлотская | 25/2 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт оконных блоков (замена на окна ПВХ) в подъездах №1,2,3,4 (шт) | 16
|  |  | Ремонт подъездов, подъ | 4 | 4кв
|  |  | Очистка подвалов №1,2,3,4, под | 4 | 2кв
|  |  | Ремонт электроснабжения в подвальном помещении №1,2,3, под | 3 | 2 кв
14 | Ул. Окружная | 7а | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
15 | Ул. Окружная | 9 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения, (сист) | 1 | 2-3 кв
Ремонт ВДО водоснаб кв.15
|  |  | Установка столбов для сушки белья | 2 | 3кв
|  |  | Очистка подвалов | 1 | 1кв
16 | Ул. Октябрьская | 11 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | установка козырьков на печные трубы, шт | 3 | 1 кв
|  |  | Ремонт стояка системы водоотведения в кв.23 | 1 | 2 кв.
|  |  | ремонт подъездов №1,№2, под | 2 | 1 кв
17 | Ул. Парковая | 5 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт поручней лестничного марша в подъезде №1 | 1 | 2кв
|  |  | Ремонт козырька подъезда №1 | 1 | 3кв
|  |  | ремонт межпанельных швов кв.19,23 |  | 3-4 кв
|  |  | Ремонт подъездов, подъ | 3 | 4кв
18 | Ул. Первомайская | 38 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
19 | Ул. Первомайская | 53а | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт подъездов, подъ | 2 | 1 кв.
20 | Ул. Приморский бульвар | 3 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
21 | Ул. Советская | 8 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
Утепление водовода в чердачном помещении, кв.м.
22 | ул. Советская | 10 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
Утепление водовода в чердачном помещении, кв.м.
|  |  | Ремонт ВДО системы отопления |  | 2-3 кв
23 | Ул. Советская | 15 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
24 | Ул. Советская | 19 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | ремонт (замена) оконных блоков | 3 | 2 кв
25 | Ул. Советская | 48 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт кровли подвального помещения №1 | 1 | 2-3-кв.
Ремонт ВДО кана в подвале №1
Ремонт кровли, кв.м.
26 | Ул. Советская | 50 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт ВДО системы электроснабжения с установкой светильников и датчиков на движеение в подъезде №1-6, тамбурах, шт | 36 | 1 кв
27 | Ул. Советская | 52 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
|  |  | Ремонт оконных блоков (замена на окна ПВХ) в 1,2,3- подъездах., шт | 12 | 2 кв
|  |  | ремонт подъездов, подъ | 3 | 3кв
28 | Ул. Советская | 56 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
29 | Ул.Строительная | 2 | ревизия запорной арматуры , промывка и опрессовка системы теплоснабжения (сист) | 1 | 2-3 кв
Ремонт ВДО теплоснабжения
Генеральный директор О.П. Громова